## Planilha1
|  |  | Legenda | Planejado |  | Revisão: 1.0
|  |  |  | Realizado |  | Data:
|  |  |  | Atrasado |  | Supervisor: Grupo Itegrador
Título do Projeto: Ecosystem | [5 empty] | Departamento: Senai jaguariúna-SP
Item | Atividades | Área | Responsável | Duração |  | Fevereiro |  |  |  | Março | Comentário
|  |  |  | Inicio | Término | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
1 | Desenvolver os cincos cronograma | ADM | Janderson/Robésio | 2021-02-01 | 2021-02-01
2 | Desenvolver os lyout para mobile e fronend | DES | Leonardo/Maisa | 2021-02-01 | 2021-02-03
3 | Acompanhar cada grupo no desenvolvimento | GRU | Robésio/Janderson/Leonardo/Maisa | 2021-03-01 | 2021-02-19
4 | Teste do projeto | TST | Robésio/Janderson/Leonardo/Maisa | 2021-02-22 | 2021-02-26
5 | validação final do projeto | PRO | Reenye/Rafael/Welligton | 2021-02-22 | 2021-02-26
7 | Desenvolvimento da apresentação final | ADM | Robésio/Janderson/Leonardo/Maisa | 2021-03-01 | 2021-03-04
8 | Apresentação final | TUR | Sala | 2021-03-05 | 2021-03-05
9