## Planilha1
|  |  | Legenda | Planejado |  | Revisão: 1.2
|  |  |  | Realizado |  | Data: 07/02/2021
|  |  |  | Atrasado |  | Supervisor: Professor
Título do Projeto: Ecosystem | [5 empty] | Departamento: Senai jaguariúna-SP
Item | Atividades | Área | Responsável | Duração |  | Fevereiro |  |  |  | Março | (%) Total (600%) | Comentários
|  |  |  | Inicio | Término | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
1 | Grupo Rotas | ADM | Grupo | 2021-02-01 | 2021-02-01 | [5 empty] | 210% | Em desenvolvimento sem informação de um integrante
2 | Grupo Frotas | ADM | Grupo | 2021-02-01 | 2021-02-03 | [5 empty] | 160% | Em desenvolvimento sem informação de dois integrante
3 | Grupo Chamados | ADM | Grupo | 2021-03-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 190% | Em desenvolvimento sem informação de um integrante
4 | Grupo Integrador | ADM | Grupo | 2021-02-22 | 2021-02-26 | [5 empty] | 250% | Em desenvolvimento
5
7
8
9