## Planilha1
|  |  | Legenda | Planejado |  | Revisão: 1.2
|  |  |  | Realizado |  | Data: 07/02/2021
|  |  |  | Atrasado |  | Supervisor: Grupo Integrador
Título do Projeto: Ecosystem | [5 empty] | Departamento: Senai jaguariúna-SP
Item | Atividades | Área | Responsável | Duração |  | Fevereiro |  |  |  | Março | (%) Total (600%) | Comentários
|  |  |  | Inicio | Término | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
1 | Iniciar os testes no insomnia | DEV | Grupo | 2021-02-01 | 2021-02-02 | [5 empty] | 100% | TODOS TESTARÃO NO INSÔMINIA
2 | Desenvolver o CRUD veiculos | DEV | Pedro | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 0% | SEM PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ATÉ O MOMENTO
3 | Desenvolver o CRUD usuarios | DEV | Jenifer | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 25% | EM ANDAMENTO
4 | Desenvolver o CRUD tipos login | DEV | Lucas | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 100% | READ, CREATE,UPDATE, DELETE
5 | Desenvolver o APP login e cadastro | DEV | Gabriel | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 0% | SEM PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ATÉ O MOMENTO
6 | Desenvolver documentação | ADM | Lucas | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 75% | FASE FINAL
7 | Testes | TES | Integrador | 2021-02-22 | 2021-02-26 | [5 empty] | 0%
8
9 | [10 empty] | 300%