## Planilha1
|  |  | Legenda | Planejado |  | Revisão: 1.3
|  |  |  | Realizado |  | Data: 09/02/2021
|  |  |  | Atrasado |  | Supervisor: Grupo Integrador
Título do Projeto: Ecosystem | [5 empty] | Departamento: Senai jaguariúna-SP
Item | Atividades | Área | Responsável | Duração |  | Fevereiro |  |  |  | Março | (%) Total (600%) | Comentário
|  |  |  | Inicio | Término | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
1 | Iniciar os testes no insomnia | DEV | Grupo | 2021-02-01 | 2021-02-02 | [5 empty] | 100% | Todos testarão no insomnia
2 | Desenvolver o CRUD Rotas | DEV | Murilo | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 75% | READ, CREATE,DELETE,UPDATE
3 | Desenvolver o CRUD Ponto de Coleta | DEV | Ian | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 0% | PENDÊNTE
4 | Desenvolver o CRUD Cooperativas | DEV | Hiago | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 0% | PENDÊNTE
5 | Desenvolver o APP MAPS | DEV | Elis/Isadora | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 10% | Precisa se reunir com os outros grupos para da inicio
6 | Desenvolver ducumentação | ADM | Murilo | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 0%
7 | Testes | TES | Integrador | 2021-02-22 | 2021-02-26
8
9 | [10 empty] | 185%