## Planilha1
|  |  | Legenda | Planejado |  | Revisão: 1.2
|  |  |  | Realizado |  | Data: 07/02/2021
|  |  |  | Atrasado |  | Supervisor: Grupo Itegrador
Título do Projeto: Ecosystem | [5 empty] | Departamento: Senai jaguariúna-SP
Item | Atividades | Área | Responsável | Duração |  | Fevereiro |  |  |  | Março | (%) Total (800%) | Comentários
|  |  |  | Inicio | Término | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
1 | Desenvolver os cincos cronograma | ADM | Janderson/Robésio | 2021-02-01 | 2021-02-01 | [5 empty] | 100% | CONCLUIDO
2 | Desenvolver os lyout para mobile e fronend | DES | Leonardo/Maisa | 2021-02-01 | 2021-02-03 | [5 empty] | 100% | CONCLUIDO
3 | Acompanhar cada grupo no desenvolvimento | GRU | Robésio/Janderson/Leonardo/Maisa | 2021-03-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 100% | CONCLUIDO
4 | Desenvolver documentação | ADM | Janderson/Robésio | 2021-03-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 75% | FASE FINAL
5 | Teste do projeto | TST | Robésio/Janderson/Leonardo/Maisa | 2021-02-22 | 2021-02-26 | [5 empty] | 50% | CRUD'S
6 | validação final do projeto | PRO | Reenye/Rafael/Welligton | 2021-02-22 | 2021-02-26 | [5 empty] | 0% | AGUARDANDO FINALIZAR ETAPAS ANTERIORES
7 | Desenvolvimento da apresentação final | ADM | Robésio/Janderson/Leonardo/Maisa | 2021-03-01 | 2021-03-04 | [5 empty] | 0% | AGUARDANDO FINALIZAR ETAPAS ANTERIORES
8 | Apresentação final | TUR | Sala | 2021-03-05 | 2021-03-05 | [5 empty] | 0% | AGUARDANDO FINALIZAR ETAPAS ANTERIORES
9 | [10 empty] | 425%