## Planilha1
|  |  | Legenda | Planejado |  | Revisão: 1.6
|  |  |  | Realizado |  | Data: 08/03/2021
|  |  |  | Atrasado |  | Supervisor: Grupo Integrador
Título do Projeto: Ecosystem | [5 empty] | Departamento: Senai jaguariúna-SP
Item | Atividades | Área | Responsável | Duração |  | Fevereiro |  |  |  | Março | (%) Total (700%) | Comentários
|  |  |  | Inicio | Término | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
1 | Iniciar os testes no insomnia | DEV | Grupo | 2021-02-01 | 2021-02-02 | [5 empty] | 100% | Concluído
2 | Desenvolver o CRUD veiculos | DEV | Lucas | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 100% | Concluído
3 | Desenvolver o CRUD usuarios | DEV | Jenifer | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 100% | Concluído
4 | Desenvolver o CRUD tipos login | DEV | Lucas | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 100% | Concluído
5 | Desenvolver o APP login e cadastro | DEV | Pedro | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 100% | Concluído
6 | Desenvolver documentação | ADM | Pedro | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [5 empty] | 100% | Concluído
7 | Testes | TES | Integrador | 2021-02-22 | 2021-02-26 | [5 empty] | 100% | Concluído
8
9 | Status | GERAL | Todos | 5 SEMANAS | [6 empty] | 700% | Concluído